## 5월 3주
허가번호 | 완료필요월 | 호출명칭 | 설치장소_수정 | 담당자 | CELL | 수검일자 | co-loc
322020210020325 | 5월완료필요 | 공동망_SKG(K)경전_진주옥산2터널AAU_1_2 | 진주시 문산읍 두산리 335-2 나대지 | 한낙원,이주열 | kn-Jinju-hotan-GX50_03,kn-Jinju-hotan-GX50_04 | 5월 3주 | 단독
322016210003270 | 5월완료필요 | SKL진주상문LRRU0M | 진주시 문산읍 상문리 산233 장군대산 방송 송신소 인근 | 한낙원,이주열 | Jinjujinseong-LW108_06 | 5월 3주 | 단독
322015210016247 | 5월완료필요 | SKL진주문산3LRU0T | 진주시 문산읍 상문리 산347-7번지 | 한낙원,이주열 | Jinjumunsan3-LW123_19 | 5월 3주 | 단독
322021210000469 | 5월완료필요 | 공동망_SKG진주문산휴게소AAU_1_3 | 진주시 문산읍 소문리 957-1 나대지 | 한낙원,이주열 | kn-Jinju-hotan-GX50_01,kn-Jinju-hotan-GX50_02,kn-Jinju-hotan-GX49_02 | 5월 3주 | 단독
322021210001466 | 8월완료필요 | SKL진주상대13LRRU_F3 | 진주시 상대동 195-27 (상대동) | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TC2_14 | 5월 3주 | 대표
322020210013443 | 5월완료필요 | SKG진주상대13AAU1_2 | 진주시 상대동 195-27 일반 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX01_08,kn-jinju-hadae-GX02_08 | 5월 3주 | 서브
322020210013449 | 5월완료필요 | SKG진주상대(기)AAU1_2 | 진주시 상대동 201-11 일반 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX05_06,kn-jinju-hadae-GX05_07 | 5월 3주 | 대표
322021210001527 | 8월완료필요 | SKL진주상대LRU0_F3 | 진주시 상대동 201-11 일반 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TB3_22 | 5월 3주 | 서브
322019210024553 | 7월완료필요 | SKL진주상대LRRU1_F1 | 진주시 상대동 201-11 일반 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TA2_07 | 5월 3주 | 대표
322021210001528 | 8월완료필요 | SKL진주상대LRU1_F3 | 진주시 상대동 201-11 일반 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TA2_11 | 5월 3주 | 서브
322020210013592 | 5월완료필요 | SKG진주오경빌딩AAU1_2 | 진주시 상대동 334-4, 오경빌딩 (상대동) | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-20-01_07,kn-jinju-hadae-20-01_08 | 5월 3주 | 대표
322019210024564 | 7월완료필요 | SKL진주오경빌딩LRRU_F3 | 진주시 상대동 334-4, 오경빌딩 (상대동) | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TA3_08 | 5월 3주 | 서브
322020210013489 | 5월완료필요 | SKG진주모덕체육공원AAU1_2 | 진주시 상대동 산32-4 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX09_06,kn-jinju-hadae-GX09_07 | 5월 3주 | 단독
322020210002869 | 5월완료필요 | SKL진주상평19LRRU_FW3 | 진주시 상평동 200-3 일반 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-DB4_24 | 5월 3주 | 단독
322020210002411 | 7월완료필요 | SK진주상대3LRRU1_FW | 진주시 상평동 223-5, 일반 (상평동) | 박영수,최무결 | jinju-hadae-W19_02 | 5월 3주 | 대표
322020210002417 | 7월완료필요 | SKL진주상대3LRRU1_FW2 | 진주시 상평동 223-5, 일반 (상평동) | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TC3_00 | 5월 3주 | 서브
322020210002423 | 7월완료필요 | SKL진주상대3LRRU1_FW3 | 진주시 상평동 223-5, 일반 (상평동) | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TC3_20 | 5월 3주 | 서브
322021210003729 | 5월완료필요 | SKG진주장대2AAU1_2 | 진주시 장대동 107-27 일반 | 한낙원,이주열 | kn-jinju-sangdae-10-02_07 | 5월 3주 | 단독
322021210004291 | 8월완료필요 | SKG진주초전3PRU1_2 | 진주시 장재동 225 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX20_00 | 5월 3주 | 단독
322020210014245 | 5월완료필요 | SKG진주장재2AAU1_2 | 진주시 장재동 284-4 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX02_06,kn-jinju-hadae-GX02_07 | 5월 3주 | 단독
322020210018853 | 8월완료필요 | SKG진주초전힐스테이트AAU1_2 | 진주시 장재동 372 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-sangdae-10-02_07,kn-jinju-sangdae-10-02_08 | 5월 3주 | 단독
322020210014248 | 5월완료필요 | SKG진주장재5AAU1_2 | 진주시 장재동 385-11 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX14_07,kn-jinju-hadae-GX14_08 | 5월 3주 | 단독
322021210001485 | 8월완료필요 | SKL진주장재LRRU0_F3 | 진주시 장재동 417-2, (장재동) | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TC2_10 | 5월 3주 | 대표
322021210007490 | 8월완료필요 | SKG진주장재(기)AAU1_2 | 진주시 장재동 417-2, 진주예술고등학교 (장재동) | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX22_02,kn-jinju-hadae-GX22_03 | 5월 3주 | 서브
322020210014244 | 5월완료필요 | SKG진주장재삼거리AAU1_2 | 진주시 장재동 431-4 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX03_06,kn-jinju-hadae-GX03_07 | 5월 3주 | 단독
322021210008048 | 10월완료필요 | SKG진주정오자동차AAU1_2 | 진주시 장재동 60 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX25_06,kn-jinju-hadae-GX28_08 | 5월 3주 | 단독
322020210014247 | 5월완료필요 | SKG진주초원빌딩AAU1_2 | 진주시 초전동 1076-6 일반 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX11_08,kn-jinju-hadae-GX12_06 | 5월 3주 | 단독
322020210013033 | 5월완료필요 | SKG진주금산교사거리AAU1_2 | 진주시 초전동 1583-11 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX01_06,kn-jinju-hadae-GX01_07 | 5월 3주 | 단독
322020210013031 | 5월완료필요 | SKG진주초전4_1AAU1_2 | 진주시 초전동 1583-23 초전공원 인근 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX13_06,kn-jinju-hadae-GX13_07 | 5월 3주 | 단독
322020210013447 | 5월완료필요 | SKG진주초전힐스테이트정문AAU_1 | 진주시 초전동 1728 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX05_08,kn-jinju-hadae-GX06_06 | 5월 3주 | 단독
322020210013488 | 5월완료필요 | SKG진주초전6AAU1_2 | 진주시 초전동 64-1 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX04_06,kn-jinju-hadae-GX04_07 | 5월 3주 | 대표
322021210001547 | 8월완료필요 | SKL진주초전6LRRU_F3 | 진주시 초전동 64-1 나대지 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TB2_13 | 5월 3주 | 서브
322021210001546 | 8월완료필요 | SKL진주초전3LRRU0_F3 | 진주시 초전동 산 49-4 일반 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-TC1_08 | 5월 3주 | 대표
322020210016061 | 5월완료필요 | SKG진주초전3(기)AAU1_2 | 진주시 초전동 산49-4 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX12_07,kn-jinju-hadae-GX12_08 | 5월 3주 | 서브
322021210008041 | 10월완료필요 | SKG진주충무공동위너골프AAU1_2 | 진주시 충무공동 167-27, 위너골프 (충무공동) | 박영수,최무결 | kn-Jinju-hotan-GX42_02,kn-Jinju-hotan-GX42_07 | 5월 3주 | 대표
322019210009738 | 7월완료필요 | SKL진주충무공동위너골프LRRU_FW2 | 진주시 충무공동 167-27, 위너골프 (충무공동) | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW233_06 | 5월 3주 | 서브
322019210009741 | 7월완료필요 | SKL진주충무공동위너골프LRRU_FW3 | 진주시 충무공동 167-27, 위너골프 (충무공동) | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW233_26 | 5월 3주 | 서브
322021210010427 | 12월완료필요 | SKG진주칠암교회IB_PRU_1 | 진주시 충무공동 277-5 칠암교회 | 박영수,최무결 | kn-Jinju-hotan-GX53_00 | 5월 3주 | 단독
322020210020659 | 7월완료필요 | SKL진주아슬란D동LRRU_F2 | 진주시 충무공동 277-7 아슬란몰D동 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW235_08 | 5월 3주 | 대표
322020210020664 | 7월완료필요 | SKL진주아슬란D동LRRU_F3 | 진주시 충무공동 277-7 아슬란몰D동 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW235_28 | 5월 3주 | 서브
322021210009858 | 10월완료필요 | SKG진주아슬란D동AAU_1 | 진주시 충무공동 277-7, 아슬란몰 D동 (충무공동) | 박영수,최무결 | kn-Jinju-hotan-GX46_08 | 5월 3주 | 서브
322020210018777 | 11월완료필요 | SKL진주아슬란스포츠몰IB_GIRO_F2 | 진주시 충무공동 277-7 진주아슬란스포츠몰 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW230_07 | 5월 3주 | 대표
322020210018784 | 11월완료필요 | SKL진주아슬란스포츠몰IB_GIRO_F3 | 진주시 충무공동 277-7 진주아슬란스포츠몰 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW230_12 | 5월 3주 | 서브
322020210018770 | 11월완료필요 | SK진주아슬란스포츠몰IB_WGIRO | 진주시 충무공동 277-7 진주아슬란스포츠몰 | 박영수,최무결 |  | 5월 3주 | 서브
322020210018763 | 5월완료필요 | SKG진주아슬란스포츠몰IB_GIRO_1_2 | 진주시 충무공동 277-7, 진주아슬란스포츠몰 (충무공동) | 박영수,최무결 | kn-Jinju-hotan-GX52_01 | 5월 3주 | 서브
322015210008045 | 5월완료필요 | SKL진주충무공동3LTROM | 진주시 충무공동 316 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW232_07 | 5월 3주 | 대표
322015210008018 | 5월완료필요 | SK진주충무공동3WTRO | 진주시 충무공동 316 | 박영수,최무결 |  | 5월 3주 | 서브
322015210008035 | 5월완료필요 | SKL진주충무공동3LTRO | 진주시 충무공동 316 나대지 환경친화형 강관주 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW232_09 | 5월 3주 | 서브
322020210013303 | 5월완료필요 | SKG진주롯데몰IB_PRU_1_8 | 진주시 충무공동 35, 진주롯데몰 (충무공동) | 한낙원,이주열 | kn-jinju-hadae-GX15_01 | 5월 3주 | 단독
322019210027175 | 7월완료필요 | SK진주리버타워IB_LRRU_FW | 진주시 충무공동 38-2 진주리버타운 | 박영수,최무결 |  | 5월 3주 | 대표
322019210027178 | 7월완료필요 | SKL진주리버타워IB_LRRU_FW2 | 진주시 충무공동 38-2 진주리버타운 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-SA0_04 | 5월 3주 | 서브
322019210027181 | 7월완료필요 | SKL진주리버타워IB_LRRU_FW3 | 진주시 충무공동 38-2 진주리버타운 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-SA0_24 | 5월 3주 | 서브
322021210005977 | 11월완료필요 | SKL진주충무공동한일병원IB_LIRO_F1 | 진주시 충무공동 69-1 진주충무공동한일병원 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW208_09 | 5월 3주 | 대표
322021210005984 | 11월완료필요 | SKL진주충무공동한일병원IB_LIRO_F2 | 진주시 충무공동 69-1 진주충무공동한일병원 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW208_06 | 5월 3주 | 서브
322021210005991 | 11월완료필요 | SKL진주충무공동한일병원IB_LIRO_F3 | 진주시 충무공동 69-1 진주충무공동한일병원 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW208_12 | 5월 3주 | 서브
322021210005970 | 11월완료필요 | SK진주충무공동한일병원IB_WIRO | 진주시 충무공동 69-1 진주충무공동한일병원 | 박영수,최무결 |  | 5월 3주 | 서브
322020210020271 | 5월완료필요 | SKG진주충무공동한일병원IB_PRU_1 | 진주시 충무공동 69-1 진주충무공동한일병원 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW207_11 | 5월 3주 | 서브
322020210018776 | 11월완료필요 | SKL진주윙스타워IB_GIRO_F2 | 진주시 충무공동 69-3 진주윙스타워 | 박영수,최무결 | Jinju-hotan-LW207_08 | 5월 3주 | 대표
322020210018783 | 11월완료필요 | SKL진주윙스타워IB_GIRO_F3 | 진주시 충무공동 69-3 진주윙스타워 | 박영수,최무결 |  | 5월 3주 | 서브
322020210018769 | 11월완료필요 | SK진주윙스타워IB_WGIRO | 진주시 충무공동 69-3 진주윙스타워 | 박영수,최무결 |  | 5월 3주 | 서브
322020210018762 | 5월완료필요 | SKG진주윙스타워IB_GIRO_1_2 | 진주시 충무공동 69-3 진주윙스타워 | 박영수,최무결 | kn-Jinju-hotan-GX54_03 | 5월 3주 | 서브
322021210004470 | 8월완료필요 | SKG진주윙스타워C동AAU1_2 | 진주시 충무공동 69-3, C동 (충무공동, 윙스타워) | 박영수,최무결 | kn-Jinju-hotan-20-02_02,kn-Jinju-hotan-20-02_08 | 5월 3주 | 단독
322021210003736 | 5월완료필요 | SKG진주하대10PRU1_2 | 진주시 하대동 592-2 일반 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX16_00 | 5월 3주 | 단독
322015210015094 | 5월완료필요 | SKL진주하대11LMERO | 진주시 하대동 704 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-QA3_04 | 5월 3주 | 대표
322015210015087 | 5월완료필요 | SK진주하대11WMERO | 진주시 하대동 704 | 박영수,최무결 |  | 5월 3주 | 서브
322021210003756 | 8월완료필요 | SKG진주하대11PRUAAU1_2 | 진주시 하대동 704 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX18_00,kn-jinju-hadae-GX33_07 | 5월 3주 | 서브
322020210020373 | 5월완료필요 | SKG진주하대3AAU1_2 | 진주시 하대동 732-60 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX08_07,kn-jinju-hadae-GX08_08 | 5월 3주 | 단독
322020210013451 | 5월완료필요 | SKG진주하촌AAU1_2 | 진주시 하촌동 507-3 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX09_08,kn-jinju-hadae-GX10_08 | 5월 3주 | 단독
322020210013032 | 5월완료필요 | SKG진주장재3AAU1_2 | 진주시 하촌동 80-14 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX13_08,kn-jinju-hadae-GX04_08 | 5월 3주 | 단독
322020210020372 | 5월완료필요 | SKG진주하촌3AAU1_2 | 진주시 하촌동 산118-2 나대지 | 박영수,최무결 | kn-jinju-hadae-GX08_03,kn-jinju-hadae-GX08_06 | 5월 3주 | 대표
322020210013038 | 7월완료필요 | SK진주하촌3LRRU_FW | 진주시 하촌동 산118-2 나대지 | 박영수,최무결 |  | 5월 3주 | 서브
322020210013039 | 7월완료필요 | SKL진주하촌3LRRU_FW2 | 진주시 하촌동 산118-2 나대지 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-SA0_01 | 5월 3주 | 서브
322020210013040 | 7월완료필요 | SKL진주하촌3LRRU_FW3 | 진주시 하촌동 산118-2 나대지 | 박영수,최무결 | jinju-hadae-SA0_21 | 5월 3주 | 서브